## Blad1
|  | Användare | Verksamhets-ägare / Beställare | Verksamhets-utvecklare | Verksamhetsnära personal | Informations-ägare | Controller | IT-organisation | Jurist | Upphandlings-ansvarig | Arbetsgrupp upphandling | Projektledare (implementering IoT-tjänst) | Avtalsuppföljare | Uppföljnings-ansvarig | Leverantör / Tillverkare av IoT | Egen roll | Egen roll
| Definiera motiv till förändringen och identifiera mål |  | HU | U | K | K
| Ta fram en målgruppsbeskrivning | K |  | HU | U | K
| Kartlägga nuläget |  |  | HU | U | U | K | U
| Omvärldsbevaka / genomföra marknadsanalys |  |  | HU |  |  |  | U | [6 empty] | K
* | Beslutspunkt 1, Besluta om att fördjupa analys | I | HU | I | I |  | I | I |  | I
| Utreda vilka verksamhetsmässiga grundförutsättningar som behöver finnas |  |  | HU | K | U | U | K
| Sammanställa business case(s) | K |  | HU |  |  | U | K | [6 empty] | K
* | Beslutspunkt 2. Besluta om att genomföra en förändring | I | HU | I | I |  | I | I |  | I
| Ta fram plan för att realisera nyttorna | K |  | HU | K | U | K | K |  | K
* | Beslutspunkt 3. Besluta om hur vi ska realisera | I | HU | I | I |  | I | I |  | I
| Planera |  |  | HU |  |  |  | U |  | U
| Kartlägga och analysera | K |  | HU |  |  |  |  | K |  | U
| Utforma upphandlings-dokument | [8 empty] | HU | U
| Annonsera upphandlingen |  | U |  | I |  |  |  |  | HU | U
| Pröva och utvärdera anbuden | U | [7 empty] | HU | U
| Tilldela avtalet |  | U | [6 empty] | HU
| Avsluta upphandlingen |  | U | [6 empty] | HU | U
| Implementera avtal |  | H | U | I |  |  | U |  | U |  | U |  |  | K
| Implementera teknik för IoT-tjänst |  |  |  | U |  |  | U |  |  |  | H |  |  | U
| Implementera IoT-tjänst och nya arbetssätt / arbetsformer | U | [9 empty] | U
| Använda IoT-tjänst | U |  |  | U
| Förvalta, underhålla och drifta IoT-tjänst | [6 empty] | U
| Följa upp och förvalta avtal |  | I |  |  |  | U |  |  | K |  |  | H |  | U
| Följa upp IoT-tjänst |  | I |  | K | U | U | U | [5 empty] | HU | U